## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Denis Romain |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 8 heurs 15 minutes |  |  | Date: | 21.03.2024 au 30.05.2024
|  | 120 | 375 | 495
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2024-03-21 | 1 |  | Meeting | Consultation et discussion sur le cahier des charges
12 | 2024-03-21 |  | 50 | Documentation | Creation et organisation du repo git | romaindenis1/P_Mobile: A mobile adaptation for a book reading application | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-21 |  | 30 | Design | Creation maquette figma | P_Mobile – Figma | Développement | 2 | 5
13 | 2025-03-28 |  | 15 | Meeting | Discussion avec le prof |  | Test | 3 | 10
13 | 2025-03-28 |  | 45 | Design | Conception de maquette figma |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2025-03-28 |  | 55 | Développement | Setup environment de projet et debut de code |  | Meeting | 5 | 20
13 | 2025-03-28 |  | 10 | Développement | Creation de boutons qui marchent |  | Présentation | 6 | 25
13 | 2025-03-28 |  | 10 | Documentation | Remplissage de journal de travail + commits GitHub |  | Design | 7 | 30
14 | 2025-04-04 |  | 15 | Meeting | La classe a parlé au prof |  | Autre | 8 | 35
14 | 2025-04-04 | 1 | 5 | Développement | Conception de la page d'acceuil et de lecture de livre dans MAUI |  |  |  | 40
15 | 2025-04-11 |  | 15 | Meeting | Meeting avec le prof |  |  |  | 45
15 | 2025-04-11 |  | 25 | Développement | Lecture de la documentation + reconfiguration parametres reseaux | Connect to local web services from Android emulators and iOS simulators - .NET MAUI ¦ Microsoft Learn https://github.com/romaindenis1/P_Mobile/commit/8c67a14c985a6fc18232e91883556b51ce89d53f |  |  | 50
15 | 2025-04-11 |  | 50 | Développement | Creation de code pour se connecter a la base de donnes | https://github.com/romaindenis1/P_Mobile/commit/4166e7ff0c2f3c7d1f9ad8f3d4c7b12607068b67 |  |  | 55
15 | 2025-04-11 |  | 10 | Développement | Bugfix de mon AndroidManifest.xml qui n'était pas bien fait | fix(AndroidManifest) · romaindenis1/P_Mobile@04c33fb
15 | 2025-04-11 |  | 35 | Développement | Creation de models | https://github.com/romaindenis1/P_Mobile/commit/037d0474e553c963e1478192d07bba15b4da28db
15 | 2025-04-11 |  | 5 | Documentation | Nettoyage du repository
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
60 | 190 | Développement | 0.17361
0 | 0 | Test | 0
0 | 65 | Documentation | 0.045139
60 | 45 | Meeting | 0.072917
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 75 | Design | 0.052083
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.34375